## Kế hoạch thay đổi
OMEGA WEBSITE — KẾ HOẠCH CẬP NHẬT & THAY ĐỔI (Phân tích từ Feedback + BS Nội dung)
STT | Hạng mục thay đổi | Mô tả chi tiết | File(s) bị tác động | Độ ưu tiên | Loại | Nguồn | Ghi chú / Đánh giá
NHÓM 1 — Thay đổi tên gọi & thương hiệu
1 | Đổi tên thương hiệu trong Giải pháp | "OMEGA ERP" → "OMEGA" trên toàn bộ trang giai-phap.html và 8 trang giải pháp ngành | giai-phap.html giai-phap/nong-nghiep.html giai-phap/xay-dung.html giai-phap/thuong-mai.html giai-phap/san-xuat.html giai-phap/bao-hiem.html giai-phap/y-te.html giai-phap/giao-duc.html giai-phap/dich-vu.html | 🔴 Rất cao | Text | Feedback.docx | Thay đổi định vị thương hiệu — ảnh hưởng SEO & nhận diện. Cần tìm-thay toàn bộ cụm 'OMEGA ERP' → 'OMEGA' (cẩn thận với context).
2 | Đổi tên trong trang Dịch vụ | "Omega ERP" → "Phần mềm của Omega" trên trang dich-vu.html | dich-vu.html | 🔴 Rất cao | Text | Feedback.docx | Đồng bộ với thay đổi thương hiệu ở mục 1.
3 | Xóa 'ERP' khỏi banner Giải pháp | Xóa chữ "ERP" khỏi banner/hero section trang giai-phap.html | giai-phap.html | 🔴 Rất cao | Text + UI | Feedback.docx | Banner là phần nhìn thấy đầu tiên — ưu tiên cao.
4 | Đổi tên section Hệ sinh thái — Trang chủ | Đổi tên section trang chủ → "Hệ sinh thái giải pháp công nghệ Omega" | index.html | 🔴 Rất cao | Text | Feedback.docx | Thay đổi ngắn gọn, tác động lớn đến định vị thương hiệu.
NHÓM 2 — Trang chủ (index.html)
5 | Logo — đổi màu gradient xanh | Cập nhật logo trang chủ sang màu xanh gradient theo đặc tả thiết kế mới | index.html assets/images/logo* | 🟠 Cao | UI + Assets | Feedback.docx | Cần file logo mới từ designer. Nếu chỉ CSS thì chỉnh filter/SVG gradient.
6 | Animation background tối hơn | Tăng độ tối của background animation hero section trang chủ | index.html assets/css/omega.css | 🟠 Cao | UI/CSS | Feedback.docx | Chỉnh giá trị opacity/brightness trong CSS. Nhanh.
7 | Tagline & hero subtitle trang chủ | Cập nhật tagline chính và subtitle trong hero section theo nội dung mới từ BS nội dung.docx | index.html | 🟠 Cao | Text | Feedback.docx + BS nội dung.docx | Cần xác nhận đúng text từ file BS nội dung. Ảnh hưởng SEO (H1, meta description).
8 | Section headers trang chủ | Cập nhật tiêu đề các section theo yêu cầu feedback | index.html | 🟠 Cao | Text | Feedback.docx | Xem lại từng section header, so sánh với BS nội dung để thống nhất.
NHÓM 3 — Trang Về Omega (ve-omega.html)
9 | Câu chuyện người sáng lập | Thêm mục "Câu chuyện người sáng lập" — ông Nguyễn Văn Nhân, lý do đặt tên OMEGA | ve-omega.html | 🟠 Cao | Nội dung mới | BS nội dung.docx | Nội dung branding quan trọng — tạo sự khác biệt & niềm tin. Cần section mới trong HTML.
10 | Ý nghĩa logo Omega | Thêm giải thích ý nghĩa biểu tượng logo Omega vào trang Về Omega | ve-omega.html | 🟠 Cao | Nội dung mới | BS nội dung.docx | Có thể kết hợp với câu chuyện sáng lập (mục 9) thành 1 section.
11 | "Điểm mạnh khác biệt" → "Giá trị khác biệt" | Đổi tên section từ "Điểm mạnh khác biệt" sang "Giá trị khác biệt" | ve-omega.html | 🟡 Trung bình | Text | Feedback.docx | Thay đổi nhỏ nhưng cần đồng bộ nếu có anchor link.
12 | Tầm nhìn Top 5 VN 2030 | Cập nhật nội dung tầm nhìn: Top 5 doanh nghiệp phần mềm ERP Việt Nam đến 2030 | ve-omega.html | 🟡 Trung bình | Text | Feedback.docx | Ảnh hưởng định vị chiến lược — cần xác nhận số liệu chính xác.
13 | Sứ mệnh — cập nhật văn bản | Cập nhật đoạn văn sứ mệnh theo nội dung mới từ feedback | ve-omega.html | 🟡 Trung bình | Text | Feedback.docx | Đồng bộ với slide thuyết trình / tài liệu nội bộ.
14 | 5 Giá trị cốt lõi — full text | Cập nhật nội dung đầy đủ 5 giá trị: Tận tâm, Đồng hành, Gắn kết, Trách nhiệm, Đổi mới | ve-omega.html | 🟡 Trung bình | Text | BS nội dung.docx | Hiện tại chỉ có tên, cần thêm đoạn mô tả chi tiết cho mỗi giá trị.
15 | Animation Về Omega — thay đổi | Cập nhật animation section Về Omega theo yêu cầu thiết kế mới | ve-omega.html assets/css/omega.css | 🟢 Thấp | UI/CSS | Feedback.docx | Cần spec rõ hơn về loại animation mong muốn trước khi implement.
16 | Đổi tên section sản phẩm trong Về Omega | Đổi tên section giới thiệu sản phẩm trong trang Về Omega theo tên mới | ve-omega.html | 🟢 Thấp | Text | Feedback.docx | Xác nhận tên section mới từ BS nội dung.
NHÓM 4 — Trang Sản phẩm (san-pham.html)
17 | Cấu trúc nhóm sản phẩm mới | Tái cấu trúc danh mục: Tài chính-Kế toán ¦ Nhân sự-Tiền lương ¦ Sản xuất ¦ Mua hàng-Bán hàng ¦ Nền tảng | san-pham.html | 🔴 Rất cao | Cấu trúc + UI | BS nội dung.docx | Thay đổi lớn — ảnh hưởng layout tổng thể trang sản phẩm. Cần thiết kế lại section.
18 | Thêm module mới: OMEGA.EM | Thêm module Quản lý Bảo trì (OMEGA.EM) với 7 chức năng con vào danh sách sản phẩm | san-pham.html | 🔴 Rất cao | Nội dung mới | BS nội dung.docx | Module hoàn toàn mới — cần card mới + trang chi tiết nếu có.
19 | Thêm 3 sản phẩm chuyên biệt mới | Thêm OMEGA.RS (Bất động sản), OMEGA.FOT (Retail), OMEGA.DASHBOARD vào trang sản phẩm | san-pham.html san-pham/omega-rs.html (mới) san-pham/omega-fot.html (mới) san-pham/omega-dashboard.html (mới) | 🔴 Rất cao | Nội dung mới | BS nội dung.docx | Cần tạo trang chi tiết cho mỗi sản phẩm + cập nhật sitemap.
20 | Sơ đồ schema sản phẩm — cập nhật text | Cập nhật text trong sơ đồ/schema diagram trên trang sản phẩm | san-pham.html | 🟠 Cao | Text + UI | Feedback.docx | Nếu dùng SVG inline thì dễ chỉnh. Nếu là ảnh PNG thì cần file mới.
21 | Thêm danh mục Mobile App | Thêm category Mobile App với mô tả chi tiết tính năng vào trang sản phẩm | san-pham.html | 🟠 Cao | Nội dung mới | Feedback.docx + BS nội dung.docx | Nội dung mô tả tính năng mobile app đã có trong BS nội dung.docx.
22 | Lợi thế sản phẩm — thêm section | Thêm section 5 điểm lợi thế sản phẩm Omega theo BS nội dung.docx | san-pham.html | 🟡 Trung bình | Nội dung mới | BS nội dung.docx | Tăng tính thuyết phục. Có thể đặt sau schema diagram.
23 | Subtext sản phẩm — cập nhật | Cập nhật các đoạn text mô tả ngắn (subtext) dưới tên sản phẩm | san-pham.html | 🟡 Trung bình | Text | Feedback.docx | Xem lại từng card sản phẩm.
NHÓM 5 — Trang Khách hàng (khach-hang.html)
24 | Testimonials — 4 người cụ thể | Cập nhật testimonials với 4 nhân vật thực: tên + chức vụ + nội dung nhận xét | khach-hang.html | 🔴 Rất cao | Nội dung mới | BS nội dung.docx | Testimonials thực tế tăng conversion rate. Cần ảnh đại diện (nếu có).
25 | Thống kê dịch vụ | Cập nhật số liệu: 16+ năm ¦ 98% hài lòng ¦ 1000+ dự án ¦ 24/7 hỗ trợ | khach-hang.html index.html (nếu có section stats) | 🔴 Rất cao | Text | BS nội dung.docx | Con số thực tế — tác động lớn đến trust. Cần đồng bộ ở tất cả nơi hiển thị.
26 | Label/text section Khách hàng | Cập nhật các label và text theo yêu cầu feedback trên trang khách hàng | khach-hang.html | 🟡 Trung bình | Text | Feedback.docx | Cần đối chiếu từng mục với file Feedback.docx.
27 | CTA trang Khách hàng | Cập nhật nút Call-to-Action trên trang khách hàng theo yêu cầu mới | khach-hang.html | 🟡 Trung bình | Text + UI | Feedback.docx | CTA ảnh hưởng conversion — cần text rõ ràng, hành động cụ thể.
NHÓM 6 — Thiết kế & Global (toàn bộ site)
28 | Design spec tổng thể | Áp dụng đặc tả thiết kế: nền trắng + gradient xanh + section tối + accent đỏ | assets/css/omega.css index.html (và tất cả trang có section liên quan) | 🟠 Cao | UI/CSS | BS nội dung.docx | Xác nhận scope — áp dụng toàn site hay chỉ trang chủ? Cần review design trước.
29 | Cấu trúc website theo spec mới | Đối chiếu cấu trúc site hiện tại với spec trong BS nội dung.docx, cập nhật navigation nếu cần | auto-omega/gen_sync_header.py index.html (và các trang chứa nav) | 🟠 Cao | Cấu trúc | BS nội dung.docx | Kiểm tra: có trang nào cần thêm/xóa khỏi menu? Chạy gen_sync_header.py sau khi thay đổi.
NHÓM 7 — Sitemap & SEO
30 | Cập nhật sitemap.xml sau thêm sản phẩm | Thêm 3 trang sản phẩm mới (OMEGA.RS, OMEGA.FOT, OMEGA.DASHBOARD) vào sitemap.xml | sitemap.xml auto-omega/gen_sitemap.py | 🟠 Cao | SEO | Nội bộ | Chạy gen_sitemap.py sau khi tạo xong các trang mới. Submit lại Google Search Console.
31 | Meta description các trang mới | Viết meta description cho 3 trang sản phẩm mới và các trang được tái cấu trúc | san-pham/omega-rs.html san-pham/omega-fot.html san-pham/omega-dashboard.html | 🟡 Trung bình | SEO | Nội bộ | Quan trọng cho SEO — viết đúng format: 120–160 ký tự, chứa keyword.

## Tóm tắt & Phân tích
Phân tích tổng hợp
Nguồn | Số mục | Ghi chú
Feedback.docx (yêu cầu chỉnh sửa) | 19 | Chủ yếu: text, thương hiệu, UI nhỏ
BS nội dung.docx (bổ sung nội dung) | 12 | Chủ yếu: nội dung mới, sản phẩm, thiết kế
Nội bộ (kỹ thuật/SEO) | 2 | Sitemap, meta description
Phân loại ưu tiên | Số mục
🔴 Rất cao — Cần làm ngay | 9 | Thương hiệu, sản phẩm mới, testimonials
🟠 Cao — Làm trong sprint 1 | 8 | Trang chủ, sản phẩm, thiết kế global
🟡 Trung bình — Sprint 2 | 9 | Nội dung phụ, meta, CTA
🟢 Thấp — Backlog | 2 | Animation, text nhỏ
Phân loại theo loại công việc | Số mục
Text (chỉnh nội dung có sẵn) | 12 | Nhanh, ít rủi ro
Nội dung mới (thêm section/module) | 8 | Cần thiết kế + HTML mới
UI/CSS (giao diện) | 5 | Cần test cross-browser
Cấu trúc (tái tổ chức trang) | 2 | Rủi ro cao — cần review kỹ
SEO (sitemap, meta) | 2 | Chạy sau khi xong code
Ước lượng công việc
Tổng số thay đổi | 31 | Trên 7 nhóm trang
File HTML bị tác động (ước tính) | 15–20 | Cộng thêm 3 file HTML mới
Thứ tự thực hiện đề xuất |  | Nhóm 1 → 4 → 5 → 2 → 3 → 6 → 7

## Thứ tự thực hiện
THỨ TỰ THỰC HIỆN ĐỀ XUẤT
Sprint | Công việc | Mô tả & lưu ý
Sprint 0 (Ngay lập tức) | Đổi tên thương hiệu | Thay 'OMEGA ERP' → 'OMEGA' / 'Phần mềm của Omega' trên Giải pháp (8 trang) + Dịch vụ + banner. Dùng find-replace có kiểm soát.
Sprint 1 (1–3 ngày) | Sản phẩm & cấu trúc mới | Tái cấu trúc san-pham.html: nhóm mới + OMEGA.EM + 3 sản phẩm chuyên biệt. Cần design card mới. Tạo 3 trang HTML mới.
Sprint 1 | Testimonials & stats | Cập nhật khach-hang.html: 4 testimonials thực + số liệu 98%/1000+. Tác động lớn đến trust.
Sprint 2 (3–7 ngày) | Trang chủ — nội dung | Tagline, hero subtitle, section headers, ecosystem name, animation background. Cần xác nhận text cuối với khách.
Sprint 2 | Về Omega — nội dung mới | Thêm: câu chuyện sáng lập + ý nghĩa logo + 5 giá trị cốt lõi full text + tầm nhìn 2030.
Sprint 3 (7–14 ngày) | Thiết kế & Logo | Logo gradient xanh (cần file mới), design spec toàn site. Cần phối hợp với designer.
Sprint 3 | SEO — Sitemap & Meta | Sau khi code xong: cập nhật sitemap, viết meta description trang mới, submit Google Search Console.
Backlog (sau sprint 3) | Animation & UX nhỏ | Animation Về Omega, text nhỏ còn lại. Làm sau khi hoàn thiện nội dung chính.